# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	JUNIO 2014

No. De Proyecto:

Título del Proyecto:	Fomento de  prácticas agro-conservacionistas como alternativa que contribuye  a mitigar la degradación de la Cuenca del Río Jesús María.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

| Organización | Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón |
| --- | --- |
| Año de constitución: | 2003 |
| Número de Miembros: | Hombres: 12 Mujeres: 8 |
| Numero de Cedula Jurídica | 3-002-056332 |
| Ubicación: | Cuenca del Río Jesús María |
| Dirección: | Caserío Berlín, distrito San Rafael, Cantón San Ramón |
| Correo Electrónico: | cebarboza@costarricense.cr |
| Teléfono: Facsímile (Fax): | 506-24288694 |
| Funcionario Principal: | Presidente |
| Persona contacto: | Rosalia Chavarría Chavarría |

PROYECTO:

PROYECTO:

| Área Focal (marque una) |  | Categoría del Proyecto(marque una) |
| --- | --- | --- |
|  | Conservación de la Biodiversidad |  | X | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
| X | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |
|  | Turismo Rural Comunitario |
|  | Corredores Biológicos |
| X | Producción Sostenible |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |
|  | Territorios Indígenas |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |

| Fecha propuesta de inicio: | JULIO 2014 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | OCTUBRE 2015 |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | 25.000.000.00 | 50.000 (US$) |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | 25.000.000.00 | 50.000 (US$) |
| Costo Total del Proyecto: | 50.000.000.00 | 100.000 (US$) |
| Tipo de cambio US$:500 |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución EN US |
| --- | --- | --- | --- |
| ASA-SAN MATEO | ESPECIE | PROYECTADO | 10.000.00 |
| MINAE | ESPECIE | PROYECTADO | 7.000 |
| PRODUCTORES | ESPECIE | PROYECTADO | 33.000 |
| total |  |  | 100.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

2.1.- Resumen Ejecutivo:

El  Programa de Acción Nacional (PAN) desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos, al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de 9 áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. De esta manera, los pequeños productores que habitan en la cuenca enfrentan agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobreuso de sus tierras y un 16 % con señales de sobreuso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada.

La Cuenca del Río Jesús María tiene una extensión de 377 Km² y se compone de varias sub cuencas como Paires, Jesús María, Surubres y Machuca, diseñadas en sus cuencas altas en un complejo patrón dendrítico, de alto perfil topográfico, de formas alargadas o rectangulares y que tienen origen en la cordillera o Fila Monte del Aguacate. La quinta subcuenca es el Río Cuarros, de poca longitud y nace en las tierras planas de Coyolar, Orotina. Tiene una población de 16.875 habitantes  y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural.

Según el Informe de evaluación de línea base y estrategia del Programa país COMDESKS, la cuenca alta está ocupada por plantaciones pequeñas plantaciones de café, pero en su conjunto se podría clasificar como un solo paisaje de policultivo de café realizado por pequeñas familias campesinas.  La mayor parte de los cafetales están  en sistemas con sombras o agroforestales  con otros cultivos. En la cuenca alta y media existe un muy mal diseño de los caminos públicos y privados con taludes muy inclinados y sin coberturas vegetales, pendientes mal trabajadas, incorrecto desfogue de aguas, trazado sin ingeniería, cortes o terrazas que producen cárcavas, lastrados superficiales que se lavan constantemente y poco mantenimiento. Todo ello aumenta los procesos erosivos ya existentes, aunado a ello los productores no cuentan con capacitación, conocimientos técnicos y recursos financieros para implementar prácticas agro-conservacionistas que contribuyan a la mitigación de los problemas antes citados.

Ante este contexto de la cuenca, la Asociación de Desarrollo Integral de Berlín como una de las organizaciones presentes en la cuenca, que aglutina a más de 156  productores presenta la propuesta “Fomento de  prácticas agro-conservacionistas como una alternativa que contribuye a  mitigar la degradación de la tierra de la Cuenca del Río Jesús María”, que tiene como objetivo general:  “Fomentar  la recuperación de las tierras degradadas de las comunidades de Berlín, Río Jesús y Quebrada Honda, pertenecientes a la cuenca del Jesús María a través de la implementación de  prácticas agro-conservacionistas que coadyuven a  su vez al mejoramiento de los modos de vida sostenible de las personas de estas comunidades.”. La iniciativa se llevará a cabo en tres comunidades situadas en la cuenca alta del Río Jesús María: Berlín, Río Jesús, Quebrada Honda con un total de 45 productores. Como metodología para la selección de los participantes del proyecto, se tomo como base el diagnóstico y conocimiento del ASA-San Mateo que tiene más de 20 años de trabajo en la región.

Con la implementación de esta iniciativa se espera: los productores participen de cursos de capacitación  e intercambios de experiencias  en técnicas y prácticas de conservación de suelos en sus fincas de manera teórica y práctica. Algunas de las técnicas de conservación de suelos que se estarán implementando con el proyecto son las siguientes: Canales de guardia, acequias de ladera, aplicación de abonos orgánicos, aplicación de carbonato de calcio, elaboración de terrazas individuales y sistemas agroforestales.   Además de ellos estas prácticas se estarán sistematizando como un manual de práctica que podrá ser utilizado por otros productores de la cuenca o de otras regiones. La implementación del proyecto está prevista en un año y tres meses, iniciando en el mes de Julio del 2014, se estima el valor de la iniciativa en US$50.000.

2.2.-Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de Berlín, del Distrito de San Rafael de San Ramón, fue constituida el 16 de noviembre de 1975, con un número total de 80 afiliados. Actualmente, la membresía del grupo es de 156 personas. Y su Junta directiva está constituida de la siguiente manera:

| NOMBRE | PUESTO |
| --- | --- |
| Rosalia Chavarría Chavarría | Presidente |
| Francisco Vázquez Vázquez | Vice-Presidente |
| Walter Chavarría Vargas | Tesorero |
| Francela Jiménez Jiménez | Secretaria |
| Flor María del Carmen Abarca Mora | Vocal I |
| Rafael Ángel de Jesús Jiménez Mora | Vocal II |
| Ana Lía Ramírez Vargas | Vocal III |
| Luis Rufino Sobalbarro | Fiscal |

La organización tiene experiencia en la implementación de otras iniciativas que citamos a continuación: construcción de comedor escolar, construcción del puesto de salud, construcción del salón comunal, mejoramiento de la carretera, el acueducto y gestión del servicio eléctrico. El desarrollo y apoyo de los proyectos mencionados ha creado experiencia en la organización para la gestión y ejecución de emprendimientos. La organización se reúne mensualmente y cuenta con personería y cédula jurídica al día.

2.3.- Justificación del Proyecto

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos.  Al aplicar esta metodología a nueve cuencas, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. El Programa de Pequeñas Donaciones-FMAM administrado por el PNUD ha apoyado con financiamiento a varias organizaciones de esa cuenca con iniciativas que coadyuven a la recuperación de las tierras degradas, mediante el establecimiento de una alianza estratégica con la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones, que brindan apoyo técnico y profesional a los productores de la cuenca.

Por otro lado, El PPD-PNUD/GEF puso en marcha el proyecto "Desarrollo Comunitario y Gestión del Conocimiento para la Iniciativa Satoyama (COMDEKS)" en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Universidad de las Naciones Unidas. COMDEKS ha sido diseñado para apoyar a la comunidad local a mantener y reconstruir paisajes productivos socio-ecológicos terrestres y marinos, para recopilar y difundir conocimientos y experiencias adquiridas en el terreno para la reproducción y el mejoramiento en otras partes del mundo.

El proyecto COMDEKS tiene una duración de dos años, y será ejecutado en Costa Rica por el PPD-PNUD, el cual fue seleccionado por su forma de trabajo ágil, eficiente, flexible y que provee un mecanismo para que tanto las comunidades y la sociedad civil en el ámbito local participen equitativamente. Los fondos de la iniciativa Satoyama  están dirigidos principalmente al apoyo y la coordinación de acciones concretas a nivel de base comunitaria, mediante el financiamiento a pequeña escala de proyectos dirigidos por las comunidades locales dentro de los paisajes prioritarios propuestos.

La cuenca del Río Jesús María, fue seleccionada para participar dentro de esta  Iniciativa, la justificación para calificar esta cuenca dentro de Satoyama y que la hace objeto de esta iniciativa de desarrollo y conservación para aumentar su capacidad de resilencia, se centra en la alta degradación de los suelos y la antigua deforestación de los bosques. También se tomaron en cuenta problemas ecológicos como la alta fragmentación del paisaje, la vulnerabilidad del ASP Zona Protectora Tivives, la sedimentación y colmatación del Puerto Caldera, la necesidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el fortalecimiento de las culturas agrícolas de la caficultura y la fruticultura y la pobre agrobiodiversidad y biodiversidad en general presentes.

La Cuenca del Río Jesús María tiene una extensión de 377 Km² y se compone de varias sub cuencas como Paires, Jesús María, Surubres y Machuca, diseñadas en sus cuencas altas en un complejo patrón dendrítico, de alto perfil topográfico, de formas alargadas o rectangulares y que tienen origen en la cordillera o Fila Monte del Aguacate. La quinta subcuenca es el Río Cuarros, de poca longitud y nace en las tierras planas de Coyolar, Orotina. La cuenca ocupa 14 distritos de los cantones de San Ramón, San Mateo, Esparza, Orotina y Garabito, siendo los cantones de San Mateo y Esparza los que más área tienen dentro de la cuenca.

Tiene una población de 16.875 habitantes  y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia. Un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos.

Según el Informe de evaluación de línea base y estrategia del Programa país COMDESKS, la cuenca alta está ocupada por plantaciones pequeñas plantaciones de café, pero en su conjunto se podría clasificar como un solo paisaje de policultivo de café realizado por pequeñas familias campesinas.  La mayor parte de los cafetales están  en sistemas con sombras o agroforestales  con otros cultivos. En la cuenca alta y media existe un muy mal diseño de los caminos públicos y privados con taludes muy inclinados y sin coberturas vegetales, pendientes mal trabajadas, incorrecto desfogue de aguas, trazado sin ingeniería, cortes o terrazas que producen cárcavas, lastrados superficiales que se lavan constantemente y poco mantenimiento. Todo ello aumenta los procesos erosivos, aunado a ello los productores no cuentan con capacitación, conocimientos técnicos y recursos financieros para implementar prácticas agro-conservacionistas que contribuyan a la mitigación de los problemas antes citados.

Las comunidades de Berlín, Río Jesús y Quebrada Honda,  situadas en la cuenca alta del Río Jesús María, están inmersas en esta problemática y es por ello que la Asociación de Desarrollo Integral de Berlín, presenta la siguiente propuesta proyecto al PPD, con el fin de contribuir con la mitigación de las áreas degradadas de la cuenca mediante la implementación de de prácticas agro conservacionistas.

2.4.-Objetivo General

Fomentar  la recuperación de las tierras degradadas de las comunidades de Berlín, Río Jesús y Quebrada Honda, pertenecientes a la cuenca del Jesús María a través de la implementación de  prácticas agro-conservacionistas que coadyuven a  su vez al mejoramiento de los modos de vida sostenible de las personas de estas comunidades.

2.4.1.-Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Capacitar a los productores de las tres comunidades inmersas en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos con metodologías prácticas y teóricas, que conlleven a las sostenibilidad ambiental de sus fincas. | Productores capacitados e implementando prácticas de conservación de suelos en sus fincas. Productores intercambian conocimientos y experiencias a través de jornadas comunales de aprendizajes. |
| Implementar prácticas de conservación que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo sostenible de las fincas en las tres comunidades. | Productores de las comunidades de Río Jesús, Berlín y Quebrada Honda aplicando prácticas de conservación de suelos. |
| Sistematizar las prácticas de conservación de suelos como mecanismo para la generación de conocimiento y difusión de estos, a otros productores de la cuenca del Jesús María. | Sistematizadas cada una de las prácticas de conservación de suelos implementadas. Conocimiento y prácticas de conservación de suelos son difundidos a otros productores de la cuenca del Jesús María. |

2.5.-Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Productores capacitados e implementando prácticas de conservación de suelos en sus fincas. | Productores capacitados en prácticas de conservación: Canales de guardia Acequias de ladera, Abonos orgánicos, Carbonato de calcio, terrazas individuales, productores con sistemas agroforestales | 0 | 45 |
| 1.2.-Productores intercambian conocimientos y experiencias a través de jornadas comunales de aprendizajes. | 4 cursos de capacitación | 0 | 4 |
|  | gira de aprendizaje/ taller de intercambio | 0 | 1 |
| Productores de las comunidades de Río Jesús, Berlín y Quebrada Honda aplicando prácticas de conservación de suelos. | Cantidad Prácticas sostenibles de producción que son aplicadas (acequias de ladera, canales de guardia, abonos orgánicos, carbonatos de calcio, terrazas individuales, SAF). | 0 | 6 |
|  | Acequias de ladera | 0 | 13.500 mts |
|  | Canales de guardia (20 productores) | 0 | 2.000 mts |
|  | Capacitación en elaboración Abonos orgánicos | 0 | 45 |
|  | Carbonato de calcio | 0 | 45 |
|  | Terrazas individuales (15 x productor) | 0 | 675 |
|  | Productores con sistemas agroforestales | 0 | 45 productores |
| 3.1.-Sistematizadas cada una de las prácticas de conservación de suelos implementadas. | 1 Manual con Prácticas sistematizada (al menos 5 prácticas) | 0 | 1 |
| 3.2.- Conocimiento y prácticas de conservación de suelos son difundidos a otros productores de la cuenca del Jesús María. | 1 documento difundido y publicado y colocado en sitios web | 0 | 1 |

2.6.-Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Resultado 1.1.- Productores capacitados e implementando  prácticas de conservación de suelos en sus fincas.

- MAG - ASA SAN MATEO-MINAE  planifican curso para productores  en conservación de suelos y manejo sostenible del café.

- contratación local,  alimentación para llevar a cabo 3 talleres con 45 productores.

- Implementación curso sobre  conservación de suelos.

- Implementación curso sobre manejo sostenible del café.

Resultado 1.2.- Productores intercambian conocimientos y experiencias a través de jornadas comunales de aprendizajes.

- Planificación taller de Intercambio de experiencias (selección del sitio, programa, alimentación y prácticas de conservación a realizar y observar)

- Implementación del taller de Intercambio de experiencias con los 45 productores. En el anexo numero 1, se establecen los criterios de selección de los 45 productores que estarán participando en la implementación del proyecto.

Resultado 2.1.-Productores de las comunidades de Río Jesús, Berlín y Quebrada Honda aplicando prácticas de conservación de suelos.

- Visita a productores para explicar proyecto y sus alcances.

- Elaboración de planes de finca, para establecer áreas degradadas para construir las obras de conservación de suelos.

- Determinar y priorizar  por finca sitios para aplicación de cada  práctica de conservación según corresponda. La ADI Berlín distribuirá 45 moto guarañas a los productores inmersos en el proyecto, como mecanismo para evitar el uso de herbicidas.

- Implementación en  cada una de las fincas  las técnicas, según necesidades detectadas y priorizadas:

- Canales de guardia

- Acequias de ladera

- Abonos orgánicos

- Carbonato de calcio

- Terrazas individuales

- Productores con sistemas agroforestales

Por otro lado, cada productor participante del proyecto estará estableciendo el compromiso de aplicar cada una de las prácticas de conservación de suelos descritas en el presente documento de proyecto. Así como también la participación en los intercambios de experiencias y en la elaboración del abono orgánico. Para ello en el anexo 3 se adjunta un borrador de la carta de acuerdo entre el ADI y el productor.

De acuerdo a la experiencia en la implementación de proyectos anteriores con el PPD-ASA SAN MATEO, MINAE, CADETI en la cuenca del río Jesús María, los costos por construcción de  algunas prácticas es de mayor utilidad es mejor reconocerlos en especie, colaborando con el productor brindando insumos que utilizarán en los cultivos  que desarrollan, esto por cuanto si se les entrega el dinero en efectivo, se corre el riesgo de que lo inviertan en otras actividades, siendo el cultivo que desarrollan el generador de los  ingresos para la manutención del núcleo familiar. Nota: el costo por metro lineal de construir un metro de acequia de ladera o canal de guardia es aproximadamente de 1.500 colones.

Resultado 3.1.-Sistematización de las prácticas de conservación de suelos implementadas.

- Definición de TRF

- Contratación de consultor

- Realizar la sistematización e imprimirla

Resultado 3.2.- Conocimiento y prácticas de conservación de suelos difundidos a otros productores de la cuenca del Jesús María.

- Distribución de la impresión/ Colocación en la pag. Web  la sistematización.

- Divulgación de lecciones aprendidas con otras cuencas

2.7.-Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo semestral

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | semestre |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | I | II |
| Objetivo 1: Capacitar a los productores de las tres comunidades inmersas en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos con metodologías prácticas y teóricas, que conlleven a las sostenibilidad ambiental de sus fincas. | ASA SAN MATEO-MINAE planifican curso para productores en conservación de suelos y manejo sostenible del café. | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE | XX |  |  |
|  | Contratación local y alimentación Para llevar a cabo 3 talleres con 45 productores. | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE | XX |  |  |
|  | Implementación curso sobre conservación de suelos | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE |  |  |  |
|  | Implementación curso sobre manejo sostenible del café | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE |  |  |  |
|  | Planificación taller de intercambio de experiencias | ASA SAN MATEO, MINAE | XX |  |  |
|  | Implementación del taller de Intercambio de experiencias | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE | XX |  |  |
|  | Taller de capacitación en la elaboración de abonos orgánicos | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE | xx |  |  |
| Objetivo 2: Implementar prácticas de conservación que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la fincas de las comunidades de las tres comunidades. | Visita a productores para explicar proyecto y sus alcances | MAG -ASA SAN Mateo y MINAE | XX |  |  |
|  | Elaboración de planes de finca para establecer áreas degradadas | MAG- ASA SAN Mateo y MINAE Productores | XX |  |  |
|  | Determinar y priorizar por finca sitios para aplicación de cada técnica | MAG -ASA SAN Mateo y MINAE Productores | XX |  |  |
|  | Implementación en cada una de las fincas de las técnicas de conservación según necesidades detectadas y priorizadas Canales de guardia, Acequias de ladera, abonos orgánicos, Carbonato de calcio, Terrazas individuales, Sistema agroforestales . Distribución de las motoguarañas. | MAG -ASA SAN MATEO-, MINAE Y PRODUCTORES | XX | XX | XX |
| Objetivo 3: Sistematizar las prácticas de conservación de suelos como mecanismo para la generación de conocimiento y difusión de estos, a otros productores de la cuenca del Jesús María. | Definición de TRF. | MAG -ASA SAN MATEO MINAE y PPD |  |  |  |
|  | Contratación de consultor | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE, PPD |  |  | XX |
|  | Realizar la sistematización e imprimirla | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE, PPD |  |  | XX |
|  | Distribución de la impresión/Colocación en la pag. web | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE, PPD |  |  | XX |
|  | Divulgación de lecciones aprendidas con otras cuencas | MAG -ASA SAN MATEO, MINAE, PPD |  |  | XX |

2.8.-Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los  participantes en este proyecto participaron en los talleres para la  construcción de la línea base del proyecto, levantada por el Sr. Borges para la definición de las líneas estratégicas del Programa COMDESCK y por ende de Satoyama-Costa Rica.  Los  integrantes de las tres comunidades de Berlín, Río Jesús, y Quebrada Honda, están deseosos de participar en esta iniciativa pues se le da contenido a los visto en los talleres de línea base en que los cuales se identifico la problemática de la cuenca y de las necesidades de ellos como productores.

El proyecto se implementará usando como plataforma de manejo de los recursos  de la Asociación de Desarrollo Integral de Berlín, sin embargo el proyecto se ejecutará de manera equitativa para las tres comunidades en igualdad de condiciones y en participación de un número equivalente de productores por caserío.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG-MINAE, instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto.

2.9.-Manejo del Conocimiento:

Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG-MINAE. Así como toda la documentación técnica, ya sea en físico o en forma digital será puesta a disposición del PPD-FMAM-PNUD para lo que esta entidad considere pertinente.

Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación De Desarrollo Integral de Berlín, del PPD y del MAG-MINAE sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

Como parte del proyecto, se está incorporando un  componente de sistematización de buenas prácticas con fotografías, dibujos, esquemas y costos que permitan rescatar el conocimiento y las lecciones aprendidas en la implementación de estas prácticas y también sean de uso de otras personas. Para ello, se tiene programado como tercer objetivo del proyecto se tiene como resultado realizar la publicación de las prácticas implementadas, como una forma de diseminar el conocimiento hacia otros productores.

2.10.-Perspectiva de Género:

A nivel de las familias rurales típicas, especialmente aquellas cuya vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental e eminente para el bienestar de la totalidad del grupo familiar. Este proyecto no es la excepción,  de esta manera se contara con el involucramiento de las familias en todo el proceso.

2.11.-Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, así como también se contará con una publicación de mejores prácticas para los habitantes de la cuenca y de otras que estén iniciando procesos similares. Y se colocarán en el sitio web del PPD y del MAG.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

3.1.-Riesgos para una implementación exitosa

Se conciben los siguientes riesgos para esta iniciativa:

- Factores climáticos que impidan realizar las obras de conservación de suelos y que en alguna medida incrementen o aceleren los problemas que ya se presentan. Para ello los productores están previendo  realizar mejoras cuando haya buen tiempo (sol mermado) y combinar las actividades de la finca con las mejoras a implementar.

- Un riesgo inherente en el proyecto es el factor tiempo para la ejecución de las actividades sin embargo, los productores, el ASA San Mateo, MINAE, estarán estableciendo un cronograma de actividades para facilitar el cumplimiento de estás.

3.2.-Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Como estrategia para el monitoreo y evaluación del proyecto, se estará realizando un plan de trabajo con la asignación de responsabilidades a cada comunidad. Se estará dando seguimiento a este plan de trabajo y al presupuesto que detalla el costo por cada una de las actividades. A ello se suma la presentación de los informes de avance, el seguimiento y monitoreo por parte del MAG-MINAE y  el PPD.

3.3.-Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del ASA-SAN MADETO,  MAG –MINAE y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asociación junto con los productores velaran por continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas ,  así como el mantenimiento de las mismas ya que estas obras efectuadas repercuten directamente en la productividad de sus fincas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

4.1.-	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] * | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 22.500.351,65 | 2.500.000,00 | 25.000.351,65 | 50.000 |
| b. Comunidad |  |  | 0 |  |
| c. Organización solicitante | 16.500.000 |  | 16.500.000 | 33.000 |
| d. Otros donantes | 8.500.000 |  | 8.500.000 | 17.000 |
| Costo Total del Proyecto | 47.500.351,65 | 2.500.000,00 | 50.000.351,65 | 100.000 |

- Contribución de la organización solicitante:

| Actividad en que se aportara | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en US$ | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTORES | ESPECIE | PROYECTADO | 33.000 | 16.500.000 |
| total | 33.000 | 16.500.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre del Donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en US$ | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASA-SAN MATEO | ESPECIE | PROYECTADO | 10.000.00 | 5.000.000 |
| MINAE | ESPECIE | PROYECTADO | 7.000 | 3.500.00 |
| TOTAL | 17.000 | 8.500.00 |

4.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 | AÑO 2 | TOTAL | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [COLONES] | [COLONES] | (COLONES) |  |
| A. Capacitación: | 550.000,00 |  | 550.000,00 | 1.100,00 |
| B. Intercambios: | 1.250.000,00 |  | 1.250.000,00 | 2.500,00 |
| C. Compra de Equipo o herramientas | 4.931.000,00 |  | 4.931.000,00 | 9.862,00 |
| D. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación | 13.263.351,65 |  | 13.263.351,65 | 26.526,70 |
| E. Promoción y Divulgación |  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000,00 |
| F. Seguimiento (COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS) y Evaluación | 1.006.000,00 |  | 1.006.000,00 | 2.012,00 |
| G. Auditoria | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 1.000,00 |
| H. Imprevistos | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 2.000,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL | 22.500.351,65 | 2.500.000,00 | 25.000.351,65 | 50.000,70 |

4.3.- Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | 200 m al su de la Iglesia católica de San Ramón-020 |
| Número de Cuenta Cliente: | 15102010010004921 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-01-020-004776-7 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | ADI Berlin de San Ramón |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | BNCRCRSJ |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: |  |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE ESPARZA |
| Titulo del Proyecto: | Fomento de prácticas agro-conservacionistas como alternativa que contribuye a mitigar la degradación de la Cuenca del Río Jesús María |
| Objetivo General del Proyecto: | Fomentar la recuperación de las tierras degradadas de las comunidades de Berlín, Río Jesús y Quebrada Honda, pertenecientes a la cuenca del Jesús María a través de la implementación de prácticas agro-conservacionistas que coadyuven a su vez al mejoramiento de los modos de vida sostenible de las personas de estas comunidades. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Capacitar a los productores de las tres comunidades inmersas en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos con metodologías prácticas y teóricas, que conlleven a las sostenibilidad ambiental de sus fincas. | 2.1.- Productores capacitados e implementando prácticas de conservación de suelos en sus fincas. | Productores capacitados en prácticas de conservación:Canales de guardia Acequias de ladera, Abonos orgánicos,Carbonato de calcio, sistemas agroforestales, terrazas individuales. | 0 | 45 | ASA SAN MATEO-MINAE planifican curso para productores en conservación de suelos y manejo sostenible del café. | 0,00 |
|  |  | 4 cursos de capacitación | 0 | 4 | Contratación local y alimentación Para llevar a cabo 3 talleres con 45 productores. | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Implementación curso sobre conservación de suelos | 550,00 |
|  |  |  |  |  | Implementación curso sobre manejo sostenible del café | 550,00 |
|  | Productores intercambian conocimientos y experiencias a través de jornadas comunales de aprendizajes. | gira de aprendizaje/ taller de intercambio | 0 | 2 | Planificación taller de intercambio de experiencias | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Implementación del taller de Intercambio de experiencias | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  | Taller de capacitación en abonos orgánicos | 500,00 |
|  |  |  |  |  | Implementación taller de intercambio a los Santos | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 |
| Objetivo 2: Implementar prácticas de conservación que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la fincas de las comunidades de las tres comunidades | 1.1.-Productores de las comunidades de Río Jesús, Berlín y Quebrada Honda aplicando prácticas de conservación de suelos. | Cantidad Prácticas sostenibles de producción que son aplicadas (acequias de ladera, canales de guardia, abonos orgánicos, carbonatos de calcio, terrazas individuales). | 0 | 5 | Visita a productores para explicar proyecto y sus alcances | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Elaboración de planes de finca para establecer áreas degradadas | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Determinar y priorizar por finca sitios para aplicación de cada técnica | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Implementación en cada una de las fincas de las técnicas de conservación según necesidades detectadas y priorizadas Canales de guardia, Acequias de ladera, abonos orgánicos, Carbonato de calcio, Terrazas individuales, Sistema agroforestales |  |
|  |  | Acequias de ladera | 0 | 13500 |  | 0,00 |
|  |  | Canales de guardia (20 productores) | 0 | 2000 |  | 0,00 |
|  |  | Insumos para elaboración de abonos orgánicos 45 productores | 0 | 45 |  | 1.230,00 |
|  |  | Carbonato de calcio | 0 | 45 |  | 3.296,70 |
|  |  | Terrazas individuales (15 x productor) | 0 | 675 |  | 0,00 |
|  |  | Productores con sistemas agroforestales | 0 | 45 |  | 0,00 |
|  |  | MOTOGUARAÑAS compra de 45 | 0 | 45 |  | 22000 |
|  |  | Insumos para elaboración de abonos orgánicos con los 45 productores | 0 | 45 |  | 9.862,00 |
|  |  |  |  |  |  | 36.388,70 |
| Objetivo 3: Sistematizar las prácticas de conservación de suelos como mecanismo para la generación de conocimiento y difusión de estos, a otros productores de la cuenca del Jesús María y otras que inicien procesos similares. | 3.1.-Sistematizadas cada una de las prácticas de conservación de suelos implementadas. | 1 Manual con Prácticas sistematizadas (al menos 5) | 0 | 5 |  | 1.000,00 |
|  | 3.2.- Conocimiento y prácticas de conservación de suelos son difundidos a otros productores de la cuenca del Jesús María | 1 documento difundido y publicado y colocado en sitios web | 0 | 1 |  | 4.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 5.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Combustible |  |  |  |  |  | 1.012,00 |
| Evaluación |  |  |  |  |  | 1.000,00 |
| Auditoria |  |  |  |  |  | 1.000,00 |
| Imprevistos |  |  |  |  |  | 2.000,00 |
| Gran Total |  |  |  |  |  | 50.000,70 |

# Footnotes

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada.Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.

Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas, en el marco de la  ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD).

Estudio de línea base contratado por el PPD en el marco del Programa COMDESKS y la iniciativa Satoyama.

La visión de la Iniciativa SATOYAMA es darse cuenta de que las sociedades en armonía con la naturaleza, que comprende las comunidades humanas donde el mantenimiento y desarrollo de las actividades socio-económicas como la agricultura y la silvicultura se alinean con los procesos naturales. Mediante la gestión y el uso de los recursos biológicos de manera sostenible y por lo tanto el mantenimiento adecuado de la diversidad biológica, los humanos serán capaces de disfrutar de un suministro estable de diversos activos naturales en el futuro. El triple enfoque de la Iniciativa está destinada a mantener y reconstruir los paisajes terrestres y marinos en los que la tierra y los recursos naturales se utilizan y se gestionan de una manera más sostenible a través de: La consolidación de la sabiduría en la obtención de diversos servicios y valores de los ecosistemas, Integrar el conocimiento ecológico tradicional y la ciencia moderna para promover las innovaciones y Explorar nuevas formas de sistemas de cogestión o evolucionando los marcos de "bienes comunes", respetando la tenencia tradicional de la tierra comunal.

# Text boxes

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica