Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Fundación Bosque Nuboso de Occidente)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: Segundo Informe

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y1/12/04

Título: Rescate, protección y valorización de los recursos naturales en la región Bosque Nuboso de Occidente

Organización: Fundación Bosque Nuboso de Occidente

Director del Proyecto o Responsable: Hugo Villalobos Sánchez

Dirección de la Organización: 200m oeste y 50m norte de Urgencias del Hospital Carlos L. Valverde Vega.

Teléfono: 8870-4312		Fax:				correo-electrónico: bosquenubosooccidente@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto 01 de julio del 2012 al 31 de enero del 2014

Periodo que cubre el reporte: 20/10/12 al 05/08/13

| N° de Beneficiarios: | Hombres: 48 | Mujeres: 61 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 20.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 8,940,800 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢3,765,586 |
| Balance | ¢5,175,214 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ Monto correspondiente al tercer desembolso |

Informe hecho por:

Nombre: Hugo Villalobos Sánchez

Cargo: Director de proyectos

Firma:

Fecha: Lunes 05 de Agosto del 2013

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

| SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO |
| --- |
| Objetivos Principales Objetivo General Fomentar en los habitantes de la región de Occidente, el conocimiento y protección de los recursos biológicos existentes en sus comunidades, para así promover la participación comunitaria en el manejo y conservación de los recursos naturales, por medio de actividades educativas y recreativas realizadas dentro de la región que forma parte del Corredor Biológico Montes del Aguacate. Objetivos Específicos: Objetivo 1: Desarrollar un programa de educación ambiental en centros educativos de comunidades ubicadas en sector noreste del corredor biológico Montes del Aguacate. Objetivo 2: Contribuir a la generación del conocimiento ecológico en propietarios de fincas del sector noreste del corredor biológico Montes del Aguacate. Objetivo 3: Consolidar la gestión operativa de la Fundación Bosque Nuboso de Occidente con los materiales, equipos y mobiliarios necesarios que faciliten su accionar. |
| 2. Actividades Planificadas 1.1: Elaborar un plan de educación ambiental. 1.2: 6 Rotulaciones de especies de importancia ambiental en los alrededores del centro educativo y fincas aledañas con los clubes ecológicos. 1.3: Mensajes alusivos a la conservación de los recursos naturales presentes en el Corredor Biológico Montes del Aguacate (3 Vallas con mensajes). 1.4: Celebración de 2 efemérides anuales relevantes a temas ambientales con los centros educativos. 1.5: Generar material demostrativo para el desarrollo de las actividades con los estudiantes. (camisetas, separadores, guías de aves. lápices, folders, libretas) 1.6: 2 Talleres de capacitación de los temas a desarrollar en el programa de educación ambiental con los educadores a cargo de los grupos. 1.7: Dotar de materiales prácticos a los centros educativos sobre la identificación y manejo de la fauna y la flora local. 1.8: 3 Talleres temáticos de formación continua. 1.9: Recolección y clasificación de desechos sólidos para su reciclaje. 1.10: Instalación de basureros clasificados y rotulados; repartir volantes en las comunidades. 1.11: Gestionar el transporte de los residuos clasificados hasta el Centro de Acopio más cercano. 2.1: 6 Talleres ambientales en 3 comunidades enfocado a los propietarios de fincas y sus familias. 2.2: 3 vistas de campo con los asistentes a los talleres. 2.3: Confección de camisetas alusivas a las actividades realizadas con los finqueros 2.4: Elaboración de 1 guía interactiva de las especies de aves en distintas fincas de la región. 2.5: Realizar una asamblea de actores interesados en la conformación del consejo local. 2.6: Elaborar material divulgativo para la identificación del corredor biológico. (Generar 1 logo, 2 banners y 500 panfletos). 3.1: Diseñar afiches, panfletos y banners para la identificación de la fundación. 3.2: Elaborar 2 artículos sobre el funcionamiento y las acciones que ha realizado la fundación. 3.3: Confección de un calendario de aves emblemáticas del corredor biológico Montes del Aguacate para generar recursos. 3.4: Compra de materiales didácticos, lapiceros, hojas de papel, cartulinas, goma, papel de colores, lápices de color, folders. 3.5: Compra de equipo tecnológico y mobiliario de oficina 1 computadora 1 proyector 15 sillas plásticas. 2 parlantes 1 impresora 4 binoculares | 3. Actividades realizadas: 1.1 La organización elaboró un plan de educación ambiental, tomando como puntos de partida las problemáticas ambientales presentes en las comunidades en la que se trabajara. Este plan de educación ambiental incluye actividades que pueden ser reproducidas eventualmente por los centros educativos y por otras organizaciones que quieran ejecutarlo, debido a que sus contenidos y especificaciones detalladas, hacen que sirva como guía para la ejecución del programa. 1.3 Se elaboraron 3 vallas con mensajes alusivos a la conservación de la biodiversidad por parte de los vecinos de las 3 comunidades que están siendo influenciadas por el proyecto. Además se confeccionó una camiseta como gratificación a los niños participantes en actividades como; concurso de dibujos del ambiente natural y poesías de la naturaleza con esto se pretende que el niño que porte esa camisa transmita un mensaje de conservación a la comunidad. 1.4 Se realizo la celebración del día mundial del ambiente con el centro educativo de La Paz de San Ramón en donde se hablo de la importancia de ayudar a mantener un ambiente sano en la comunidad, para esto se utilizó un video alusivo al día mundial del ambiente y se hizo una pequeña actividad con los niños que consistía en la instalación de basureros en la escuela los cuales fueron donados gracias a los fondos del proyecto. La segunda efeméride se celebrará en la comunidad de Piedades Sur en el centro educativo será el 24 de agosto día de los parques nacionales. 1.5 Se han desarrollado materiales como videos, gafetes e imágenes para el desarrollo de actividades en los centros educativos. Muchos de estos, alusivos a la flora y fauna local. 1.6 Se realizo el taller de capacitación con los educadores de las escuelas influenciadas por el proyecto (Piedades Sur y La Paz), en estos talleres se discutió el mensaje que los profesores seguirán impartiendo una vez el proyecto y participación de la fundación termine. Se les dio a ellos una guía para la implementación del programa de educación ambiental y material que puede ser utilizado en la ejecución de este. 1.7 Se logro dotar de material relevante a la flora y fauna local, a lo que se le llamo biblioteca verde. Con este material los niños y niñas de los centros educativos podrán aprender de manera interactiva acerca de la naturaleza, su composición y la importancia de la conservación. 1.8 Se han desarrollado 4 talleres en la escuela de la Paz con la participación de toda la población estudiantil y 6 talleres en la escuela de Piedades Sur, Sur con la participación de los niños de Kinder, Primero y Tercero de este centro educativo. Con estos talleres se buscó concientizar a los niños sobre la importancia de la protección y manejo adecuado de los recursos naturales presentes en su comunidad. 1.9 Se realizó una actividad de recolección de desechos sólidos, en la cual los niños trajeron de sus casas, distintos tipos de residuos, con los cuales se les enseño la correcta clasificación para su posterior reciclaje 1.10 Se hizo la donación e instalación de basureros en 2 de los centros educativos con los cuales se ha trabajado (escuela La Paz y Escuela Piedades Sur), dichos basureros están debidamente rotulados e identificados para hacer de la clasificación y su reciclaje un proceso muy práctico y fácil de ejecutar por parte de los niños, sus familias y docentes. 1.11 Se logro establecen un contacto y convenio entre las escuelas y una empresa de acción local encargada de darle proceso a desechos que pueden ser reciclados, esta empresa se encargará de hacer visitas periódicas al centro educativo para recolectar el material de reciclaje que sea captado por la escuela y de igual manera la empresa le retribuirá con materiales para la limpieza e higiene de la escuela. 2.1 Se realizo 1 taller de formación continua, dividido en 5 sesiones, en el cual se trabajo con algunos finqueros e hijos de finqueros de la comunidad de Ángeles Norte. A estos se les formo sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, con énfasis en el conocimiento de las aves de la comunidad como indicadoras de salud ambiental. Los participantes fueron capacitados en temas de aves y serán quienes le den seguimiento al estado de sus poblaciones, tanto en la comunidad en general, como en la finca de la cual la comunidad toma el agua para su consumo. Además se realizaron 2 talleres en la comunidad de la Paz en donde participaron algunos miembros de organizaciones de acción local, con los cuales se discutió el tema de las amenazas y necesidades en temas de conservación de la biodiversidad de la comunidad, seguidamente se propusieron soluciones y acciones para poder sufragar esas necesidad y combatir las amenazas. De esta manera es la misma comunidad quien define que rumbo se debe tomar y que acciones desarrollar para combatir los problemas que amenazan la biodiversidad local. A las personas de esta comunidad también se les dejo algún material que puede servir de fuente de consulta y que les puede dar las herramientas necesarias para tomar decisiones más acertadas en el manejo sostenible de los recursos naturales de su comunidad. 2.2 Se realizó una visita a una de las fincas de los participantes, en donde tanto los jóvenes como los finqueros adultos pusieron en práctica lo aprendido en los talleres de formación y evidenciaron la importancia de crear espacios dentro de las fincas que sirvan de habitad y refugio para la flora y fauna de la zona y que a la vez les permita a las especies, la movilidad entre los parches de bosque de mayor extensión presenten en esta comunidad 2.3 Se confeccionaron camisetas que también fueron obsequiadas a los participantes de los talleres, las camisetas llevan impresas el mensaje de conservar la biodiversidad del bosque nuboso, con esto se pretende que cada persona lleve ese mensaje consigo y lo muestre en su comunidad. 2.4 Se hizo una recolección fotográfica de las especies de aves más representativas de la zona, las cuales serán empleadas en la ilustración de la guía o manual de aves del área. Más de 900 fotografías fueron aportadas por 10 personas de la zona que gustan de la fotografía y las aves. Las fotos pasaron a través de un proceso de selección mediante el cual se definieron las que ilustraran a las especies del manual de aves de esta región. 3.1 Se pidió la elaboración de un diseño de panfletos y de banner que ayudar a dar a conocer a la fundación como agrupación que trabaja en la recuperación de los recursos biológicos presentes en zonas cubiertas por el corredor biológico Montes del Aguacate 3.2 Se realizó una primera edición de la revista digital en la cual se expone el surgimiento y accionar de la organización. La idea con este primer volumen es dar a conocer el porqué del surgimiento de esta organización y en futuras ediciones se hablará de las actividades que se han venido desarrollando. 3.4 Se compraron materiales didácticos que permiten una adecuada ejecución de las distintas actividades que la Fundación realiza y realizará para cumplir con los objetivos de nuestra organización. 3.5 Se realizo la compra de equipo tecnológico que permite la ejecución de actividades, este equipo colabora en transmitir de mejor manera la información hacia los influenciados por el proyecto y no cabe duda que con este equipo se logrará una vez concluido este proyecto, seguir con la tarea de generar conocimiento ecológico en las comunidades de la región y área de influencia |
| 4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 1. Uno de los problemas enfrentados fue poder encontrar disponibilidad de tiempo y espacios en centros educativos para la ejecución de los programas de educación ambiental. Para poder resolver esta dificultadnos adaptamos (rotando el recurso humano con el que dispone la fundación) a la disponibilidad de espacios según los horarios en el centro educativo, lo que nos permitió poder trabajar con toda la población de la escuela de la Paz. 2. Integrar a todos los niños (diferentes edades trabajando juntas) y despertar su interés en las actividades planeadas, fue otro problema encontrado, para resolver este problema desarrollamos actividades estándares que se ajustaran a un nivel ideal de interés y se utilizaron distintas técnicas para transmitir la información hacia los niños de manera que todos se identificaran y captaran el mensaje de forma adecuada. 3. En los talleres con finqueros y sus familias en Ángeles Norte, consultamos sobre la disponibilidad de tiempo y el día adecuado para poder desarrollar los talleres y visitas que forman parte del taller, así que nos adaptamos a sus necesidades de manera que había participación de finqueros o de sus hijos en los distintos talleres. En los talleres con la comunidad de la Paz, la convocatoria de personas fue un tanto compleja pues debido a experiencias anteriores se ha generado en la comunidad un concepto de rechazo hacia las organizaciones que tocan el tema de conservación ambiental. Además el clima de lluvia imperante fue otra barrera para una mayor participación de las personas de la comunidad en los talleres desarrollados en la Paz |
| 5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: -1 Hemos logrado que 35 estudiantes de la escuela de la Paz, y 50 del centro educativo de Piedades Sur hayan reforzado y desarrollado principios y valores que son fundamentales en la formación de personas consientes de la importancia de la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales presentes en su comunidad, la cual forma parte del corredor biológico Montes del Aguacate. -2 Logramos que 35 estudiantes del centro educativo de la Paz 50 del centro educativo de Piedades Sur, aprendieran los principios para el manejo de los residuos sólidos que se generan tanto en la escuela como en sus casas, gracias a la formación que recibieron es este tema, los estudiantes junto con los docentes, se espera sean los promotores de que se organicen campañas periódicas en la escuelas. -3 Se logró generar conocimiento ecológico en 5 familias de finqueros de la comunidad de Ángeles Norte, haciendo que estos despertaran mayor interés en la necesidad de conservar los recursos naturales que existen en la comunidad de Ángeles Norte. Además se logro que 12 personas de la comunidad de la Paz se integraran de manera comprometida en prácticas de manejo y conservación de la biodiversidad local, haciendo calar en ellos la importancia de rescatar y valorar los recursos naturales que influyen cotidianamente en las personas de la comunidad. -4 Se logró adquirir materiales y elementos que sirven para la identificación y reconocimiento de la Fundación, de los cuales destacan los 200 panfletos para ser distribuido al público en general y 1 banner que permite nuestra identificación en actividades y eventos que se organicen en diversos momentos. También pudimos adquirir 12 camisas que nos sirven a los miembros de la Fundación, para identificarnos como tales en actividades a desarrollar -5 Logramos adquirir equipo tecnológico que nos permite contar con un espacio debidamente equipado para programar actividades y generar información para el desarrollo de eventos mejor planificados. Al mismo tiempo, este espacio equipado nos permite poder atender sugerencias y lograr una mejor comunicación con las personas que se dirijan hacia nosotros como una fuente para resolver sus inquietudes en temas de carácter ambiental. -6 Se logró generar una participación muy importante de la empresa privada en el desarrollo de las actividades, modificando e incrementando así el cofinanciamiento propuesto al inicio del proyecto. Esta ayuda brindada por empresas privadas nos permitió desarrollar actividades en el campo de una forma más completa e interactiva, permitiendo que las personas se integraran de mayor forma con los objetivos de la actividad planteada -7 Se logro capacitar a 45 estudiantes del centro educativo de Piedades Sur, haciendo que estos aprendieran y reforzaran los principios de la conservación de la biodiversidad, generando en ellos conocimiento ecológico base que los lleve a ser ciudadanos comprometidos mayormente con temas ambientales en el campo de la conservación de la biodiversidad y recursos naturales en general. -8 Hemos logrado integrar a 10 profesores de los distintos centros educativos haciendo que estos sean colaboradores del programa de educación ambiental e inculcando a la vez en ellos la formación ecológica de manera dinámica. |
| 6. Solicitudes: Muchos de los gastos que se pretendían cubrir con el aporte del PPD-PNUD no han tenido que ser utilizados, debido al importante cofinanciamiento de las distintas partes en la ejecución del proyecto. Por lo tanto queremos pedir algunas modificaciones en los fondos o presupuestos destinados. Además debido a que el cofinanciamiento del proyecto es bastante importante y complejo y también a la misma naturaleza de las partes muchos de los datos del cofinanciamiento no se adjuntan en este informe, pues aun están siendo procesados por las misma partes que dan su aporte, pero serán incluidas debidamente en el informe final del proyecto. |
| 7. Información Adicional Dentro lo aprendido es que existe una disposición general de las personas en aprender sobre temas de conservación ambiental y de la importancia de los elementos naturales que están presentes en sus comunidades. Hemos percibido que los niños se identifican en mayor grado con la naturaleza cuando se les hace participe en ellas. Es recomendable educar a las personas en materia ambiental partiendo de las problemáticas presentes en sus comunidades y haciendo mención que las soluciones alcanzadas serán las que permitan combatir esas necesidades. Se destaca que estas soluciones deben surgir de la misma comunidad y no ser impuestas por agentes externos. Finalmente es recomendable innovar en materia ambiental y sobre todo en técnicas para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, pero se destaca que para que esto se dé de forma idónea las personas de la comunidad deben contar con cierto grado de sensibilización y conocimiento en materia ambiental, de otro modo se puede dar participación y toma de decisiones pero no de la forma más adecuada en función del ambiente. Como aporte por parte de nuestra organización para lograr lo antes descrito realizaremos un conteo de aves en fechas cercanas a navidad, lo que nos permite la participación de la familia en una actividad de investigación que genera conocimiento fundamental para futuros programas de formación ambiental. |

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluación |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| F. Alimentación | 400.000 | 600.000 |
| G. Intercambios | 600.000 | 300.000 |
| TOTAL |  |  |

ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL_____________________

| SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO |
| --- |
| 1. Informe Numero: | I informe |
| 2. Numero de Proyecto: | COS/SGP/FSP/OP5/Y1/12/04 |
| 3. Titulo del Proyecto: | Rescate, protección y valorización de los recursos naturales en la región Bosque Nuboso de Occidente. |
| 4. Organización: | Fundación Bosque Nuboso de Occidente |
| 5. Total de fondos aprobados según MOA: | $20.000 |
| 6. Periodo que cubre el reporte: | 01/07/12 al 10/10/12 |
| SECCION B. REPORTE DE GASTOS |
| Numero de Factura y/o recibo | Descripción del gasto | Monto Colones |
| 296140 | Servicio de Restaurante | ₡11,550 |
| 740 | Entradas | ₡2,000 |
| 1433 | Hospedaje y Alimentación | ₡44,000 |
| 172729 | 2 Servicios de Alimentación | ₡6,000 |
| 634 | Compra equipo de oficina | ₡666,800 |
| 635 | Compra equipo de oficina | ₡16,600 |
| 88033 | Compra de Materiales | ₡6,250 |
| 417263 | Compra de vasos | ₡4,517 |
| 90333 | Compra de materiales de talleres | ₡14,200 |
| 90849 | Copias de material de talleres | ₡720 |
| 1292407 | Compra de saco de gangoche | ₡500 |
| 355525 | Compra de bebidas | ₡1,310 |
| 326706 | Compra de alimentos | ₡3,808 |
| 6363976 | 1 diseño de brochurs y banner | ₡30,000 |
| 90507 | 200 copias de brochurs | ₡80,000 |
| 32 | 12 camisas de identificación | ₡120,000 |
| 820606 | Compra de alimentos (cajetas) | ₡6,000 |
| 91702 | Compra de materiales de talleres | ₡1,550 |
| 826 | Compra de tinta de impresora | ₡7,500 |
| 126901 | 3 almuerzos Rancho Margot | ₡22.500 |
| 89150 | Servicio de transporte alquilado | ₡33,000 |
| 299 | Servicio de transporte | ₡120,000 |
| 9558 | Uso de instalaciones ReBAMB | ₡75,000 |
| 137432 | Transporte de materiales | ₡1,000 |
| 605236 | Adelanto de basureros | ₡120,000 |
| 625229 | Cancelación de compra de basureros | ₡112,500 |
| 102390 | Impresión, encuadernado y emplasticado | ₡33,750 |
| 4148 | 2 poster en PVC con vinil | ₡24,000 |
| 61 | Diseño de afiche murciélagos | ₡40,000 |
| 7399 | Compra de libros en INBio | ₡567,930 |
| 45680 | Compra de libros en 7 street books | ₡203,500 |
| 58264 | Compra de materiales para instalación de rótulos | ₡90,858 |
| 1112020 | Compra de bolsas de basura para escuelas | ₡25,740 |
| 52064 | Construcción de rótulos | ₡35,000 |
| 15425 | Compra de pinturas anticorrosiva | ₡9,000 |
| 2015115 | Compra soldaduras | ₡7,715 |
| 84795 | Compra de 100 camisetas blancas | ₡380,000 |
| 110111 | Impresión y emplasticado de rótulos talleres | ₡3,600 |
| 12629 | Compra de 6 envases plásticos | ₡33,000 |
| 10852 | Compra de percolador | ₡30,000 |
| 17491 | Compra de espumas | ₡120,000 |
| 892 | Compra de tinta de impresora | ₡34,000 |
| 68547 | Compra tinta de impresora 2 | ₡43,710 |
| 645067 | Compra Hielera para líquidos | ₡30,596 |
| 68679 | Compra pantalla para protector | ₡75,000 |
| 93429 | Compra de materiales para talleres | ₡4,900 |
| 94835 | Compra de materiales | ₡7,815 |
| 909 | Compra de materiales | ₡1,600 |
| 842508 | Compra de materiales | ₡7,244 |
| 10686 | Compra de materiales | ₡28,450 |
| 105491 | Compra de materiales | ₡2,150 |
| 106382 | Compra de materiales | ₡1,400 |
| 1062712 | Compra combustible Piedades-La Paz-Ángeles | ₡6,000 |
| 129641 | Compra combustible Piedades-La Paz-Ángeles | ₡6,000 |
| 1073658 | Compra combustible P.S-Ángeles | ₡4,000 |
| 1079468 | Compra de combustible La Paz-Ángeles | ₡3,000 |
| 1085008 | Compra de combustible La Paz-Ángeles | ₡3,000 |
| 1090190 | Compra de combustible P.S-Ángeles | ₡4,000 |
| 1097730 | Compra de combustible P.S-Ángeles | ₡4,000 |
| 1115548 | Compra combustible Piedades-La Paz-Ángeles | ₡5,000 |
| 1116218 | Compra combustible Piedades-La Paz-Ángeles | ₡5,000 |
| 228690 | Compra combustible Piedades-La Paz-Ángeles | ₡6,000 |
| 230829 | Compra combustible Piedades-La Paz-Ángeles | ₡5,000 |
| 820604 | Compra de quequitos y Palomitas | ₡16,000 |
| 79476 | Compra de 18 kilos de guayabas | ₡12,000 |
| 22825 | Compra de 12 Sanwiches | ₡11,100 |
| 7787 | Compra de 80 manzanas | ₡10,800 |
| 36240 | Compra de alimentos | ₡69,110 |
| 820616 | Compra de 55 helados | ₡14,000 |
| 21523 | Compra de 100 empanadas | ₡10,000 |
| 21524 | Compra de 100 chocomarmelos | ₡10,000 |
| 39738 | Compra de 100 bolitas de coco | ₡10,000 |
| 820617 | Merienda T en la Paz 1 | ₡15,000 |
| 820618 | Merienda T en la Paz 2 | ₡15,000 |
| 491086 | Compra de alimentos para talleres | ₡6,713 |
| 1771 | Compra de lona banner y araña | ₡15,000 |
| 14572 | Compra de lona banner y araña2 | ₡12,100 |
| 15018 | Impresión a color papel adhesivo | ₡2,500 |
| 110485 | Copias de material variado para act y talleres | ₡22,750 |
| 190068 | Fotocopias de material | ₡570 |
| 16840 | Compra pintura y brochas | ₡21,680 |
| 86 | Compra rótulos y calcomanías | ₡92,000 |
| 39373 | Compra de refrigerio E PS | ₡10,000 |
|  | Subtotal A. | ₡3,765,586 |
|  | Subtotal B. | ₡5,175,214 |
|  | Total | ₡8,940,800 |

| SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO |
| --- |
| Categoría de Presupuesto | Monto Aprobado | Gasto I informe | Gasto II informe | Gasto Informe final | Gasto Acumulado | Balance |
| Capacitación | 5 000 000 | ₡0 | ₡2,060,593 |  | ₡2,060,593 | ₡2.939.407 |
| Intercambios | 600 000 | ₡119.050 | ₡0 |  | ₡119,050 | ₡480.950 |
| Compra de Equipo | 1 200 000 | ₡690.900 | ₡333,306 |  | ₡1,024,206 | ₡175.794 |
| Compra de Materiales | 750 000 | ₡27.737 | ₡53,559 |  | ₡81,296 | ₡668.704 |
| Compra de alimentos | 400 000 | ₡11.118 | ₡209,723 |  | ₡220,841 | ₡179.159 |
| Promoción y Divulgación | 600 000 | ₡230.000 | ₡29,600 |  | ₡259,600 | ₡340.400 |
| Seguimiento y Evaluación | 200 000 | ₡0 | ₡0 |  | ₡0 | ₡200.000 |
| Auditoria | 250 000 | ₡0 | ₡0 |  | ₡0 | ₡250.000 |
| Imprevistos | 1 000 000 | ₡0 | ₡0 |  | ₡0 | ₡1.000.000 |
| TOTAL | 10 000 000 | ₡1,078,805 | ₡2,686,781 |  | ₡3,765,586 | ₡6.234.414 |

Explicaciones:

Muchas de las actividades que demandan mayor uso de recursos son las que se están desarrollando, por tanto los recursos necesarios se están empezando a utilizar, por tanto el mayor gasto es el que se efectuara en los meses siguiente

El seguimiento y evaluación, así como la auditoria serán puntos que serán desarrollados en la última parte del proyecto en el momento correspondiente, por tal razón aun no se utilizan los fondos para estos punto del proyecto

| Sección D: Solicitud de Desembolso | Colones | Dólares |
| --- | --- | --- |
| Monto total de la donación: | ¢10.000 | $20.000 |
| Fondos Recibidos hasta la fecha: | ¢ 8,940,800 | $18.000 |
| Fondos Gastados hasta la fecha: | ¢3,765,586 | $7530 |
| Balance | ¢5,175,214 | $10350 |
| Desembolso solicitado: | $ Monto correspondiente al tercer desembolso | $2.000 |

| Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido |
| --- |
| Nombre fuente | En especie o Efectivo | Monto $ |
| UCR-SO | Preparación y aplicación de talleres | $70 |
| Ins Nectandra | Compra de 4 binoculares | $560 |
| Ins Nectandra | Donación en efectivo para conteo de aves | $200 |
| Hotel Villa Blanca | Alimentación, hospedaje y transporte | $385 |
| Hotel Villa Blanca | Donación en efectivo para conteo de aves | $200 |
| Doña Estrella/Parque Aventura | Donación en efectivo para conteo de aves | $60 |
|  | Total | $1475 |

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________